ОТЧЕТ за IV квартал

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий

осуществления образовательной деятельности в 2023 году

в МОУ «СОШ№2» с.п.Куба

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованн ые меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» с.п. Куба |  |  |  |  |  |  |
| 1. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |  |
| 2.Комфортность условий предоставления образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 3. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ привести в соответствие с СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-012001 | Обеспечение доступности главного входа в учреждение (противоскользящие покрытие на пандусы, установка поручня в санузле ) | 15.04.2024г. | Бугова Р.В., директор Тхакумачев Р.М., завхоз | В санузле установлены поручни, пандусы обеспечены противоскользящим покрытием |  | 09.04.2024г |
|  | Обновить разметку стоянки для инвалидов и лиц с ОВЗ | 11.03.2024г. | Тхакумачев Р.М., завхоз | Обновлена разметка стоянки для инвалидов и лиц с ОВЗ |  | 01.03.2024г. |
| 4. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |  |
| 5.Удовлетворенность условиями оказания образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |